## Slide 1
ALE COMBUSTÍVEIS · DSTL
Update
Plano Diretor de Infraestrutura
Maio / 2026 · Confidencial · Reunião com CEO
Novos Negócios
Novas Ideias
Coragem

## Slide 2
PLANO DE EXPANSÃO BRASIL
Mapa estratégico e gargalos de infraestrutura
O crescimento comercial depende de infraestrutura disponível nas praças certas. Este mapa é a régua: onde a cor é azul escuro, qualquer gargalo logístico vira custo estratégico. Bandeiras vermelhas em três frentes: alto custo no N/NE, capacidade restrita em praças prioritárias e dependência de operador único. Mapa calibrado pelo Plano de Expansão Comercial.
Categorias Plano de Expansão
A = Regiões Prioritárias
B = Defesa de Share
C = Expansão Seletiva
D = Sem foco
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026

## Slide 3
PLANO DE EXPANSÃO BRASIL
Direcionamento estratégico e gargalos
Garantir infraestrutura competitiva nos mercados certos. As regiões em amarelo e vermelho indicam onde o crescimento depende de negociação, expansão, cessão de espaço ou solução estrutural antes da execução comercial.
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
Regiões Prioritárias
Expansão Seletiva
Defesa de Share
Região | Cap. m³ | Demanda 26 (m³) | Status 26 (m³) | Demanda 30 (m³) | Status 30 (m³)
SAO LUIS | 20,3 | 15,9 | ▸ | 18,1 | ▸
ACAILANDIA | 10,2 | 5,1 | ▸ | 8,3 | ▸
BELEM | 5,2 | 5 | ▸ | 6,8 | ▸
BRASILIA | 28,7 | 4,8 | ▸ | 6,3 | ▸
RONDONOPOLIS | 8,4 | 4,3 | ▸ | 6,8 | ▸
CUIABA | 2,3 | 0,8 | ▸ | 0,9 | ▸
ARAUCARIA | 10,2 | 3,8 | ▸ | 7,1 | ▸
CANOAS | 15,5 | 5,6 | ▸ | 12,1 | ▸
RIO GRANDE* | 5,4 | 0,5 | ▸ | 0,0 | ▸
DUQUE DE CAXIAS | 117,0 | 26,2 | ▸ | 45,9 | ▸
GUARULHOS | 113,0 | 21,2 | ▸ | 45,9 | ▸
S J RIO PRETO | 49,0 | 3,7 | ▸ | 5,2 | ▸
CUBATAO | 5,7 | 4,2 | ▸ | 5,9 | ▸
S J CAMPOS | 5,6 | 2 | ▸ | 3,2 | ▸
RIBEIRAO PRETO | 6,7 | 2 | ▸ | 2,7 | ▸
OURINHOS | 3,1 | 1,4 | ▸ | 2,0 | ▸
SAO CAETANO | 3,0 | 1,7 | ▸ | 2,4 | ▸
Região | Cap. m³ | Demanda 26 (m³) | Status 26 (m³) | Demanda 30 (m³) | Status 30 (m³)
MACEIO | 0,9 | 0,8 | ▸ | 0,9 | ▸
LEM | 19,5 | 2,7 | ▸ | 3,4 | ▸
SAO FCO DO CONDE | 8,7 | 2,8 | ▸ | 3,6 | ▸
ITABUNA | 0,9 | 0,2 | ▸ | 0,2 | ▸
JEQUIE | 1,0 | 0,2 | ▸ | 0,2 | ▸
TERESINA | 8,6 | 4,4 | ▸ | 5,9 | ▸
PORTO NACIONAL | 10,6 | 1,9 | ▸ | 2,4 | ▸
Região | Cap. m³ | Demanda 2026 (m³) | Status 2026 (m³) | Demanda 2030 (m³) | Status 2030 (m³)
BETIM | 108 | 76,4 | ▸ | 114,2 | ▸
MONTES CLAROS | 4,6 | 2,1 | ▸ | 2,6 | ▸
GOV VAL | 4,2 | 2,8 | ▸ | 3,2 | ▸
UBERLANDIA | 2,0 | 2 | ▸ | 2,5 | ▸
UBERABA | 1,2 | 0,3 | ▸ | 0,5 | ▸
FORTALEZA | 4,0 | 5,4 | ▸ | 9,8 | ▸
CRATO | 3,9 | 0,8 | ▸ | 1,0 | ▸
CABEDELO | 8,0 | 7,3 | ▸ | 13,1 | ▸
IPOJUCA | 14,0 | 9,6 | ▸ | 20,0 | ▸
GUAMARE | 55,9 | 9,7 | ▸ | 17,8 | ▸
GOIANIA | 75,0 | 14,3 | ▸ | 24,3 | ▸
RIO VERDE | 4,2 | 2 | ▸ | 2,8 | ▸
ITAJAI | 5,0 | 7 | ▸ | 11,7 | ▸
BIGUACU | 3,0 | 3 | ▸ | 3,0 | ▸
GUARAMIRIM | 4,5 | 0,4 | ▸ | 0,0 | ▸
LAGES | 7,2 | 2,5 | ▸ | 2,6 | ▸
VITORIA | 8,0 | 7,9 | ▸ | 12,8 | ▸
PAULINIA POOL | 40,1 | 11,8 | ▸ | 17,2 | ▸
MG
NNE
CO
SUL
SE
NNE
SE
SUL
CO
NNE
Localidades que já possuem desenho da solução
Notes: Visão de Cluster de localidade Revisar os flags
Bloco de red flags e yellow flag

## Slide 4
PORTFÓLIO
Resumo — todas as frentes por pilar
Exclui Bases Próprias · visão estrutural consolidada
NOVOS NEGÓCIOS
10
Açailândia / LEM · MA
Escrituração em curso
Pecém — DISLUB · CE
Proposta recebida · NDA assinado
Itajaí — Stang · SC
Solução Alavanca
Itajaí — Grupo Ávila · SC
Conversas avançando (greenfield)
Vitória — Atlântica + Santa Rosa · ES
Duas frentes paralelas
Vitória — SPE Navegantes · ES
NDA em assinatura
Inpasa · SC · SP · MT
NDA assinado · 3 frentes
Caxias / EFEN · RJ
Termo de Ajuste fechado
Goiânia — Nexta (Rede SIM) · GO
Modelo 50/50 acordado
Santa Maria — Rede SIM · RS
Pendente avaliação comercial
NOVAS IDEIAS
10
Betim — revamp hidráulico · MG
Projeto em execução
Betim + Cubatão + Belém — IPP · MG·SP·PA
Em minuta contratual · −R$3,8MM
Uberlândia — RUMOS · MG
Negociação · go/no-go jul/26
São Luís + Teresina + PN — Granel · MA·PI·TO
Combo · Alçada Conselho
Suape — Ultracargo · PE
BID concluído · Alçada Conselho
OPASC — Transpetro · SC
Em validação de minutas
Chapecó — Maxissul · SC
Análise comercial do volume
Vitória — Otamérica · ES
Renegociação ativa
Saída Torrão → OPLA · SP
BID em curso
Pool Paulínia + SJRP · SP
Em holding (3 frentes)
CORAGEM
3
Phase Out Rio Grande · RS
Fechado
Phase Out Uberaba · MG
Em fase final
Phase Out Bahia (Jequié/Itabuna) · BA
Análise comercial
Crato + Maceió · CE · AL
Em avaliação — phase-out vs manter
Legenda status: ■ fechado/em execução ■ decisão pendente / alçada Conselho / em holding ■ em andamento
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 5
P L A N O D I R E T O R D E I N F R A E S T R U T U R A
Síntese executiva — cobertura dos gargalos críticos
O ponto principal não é cada projeto individualmente — é que já temos soluções desenhadas para praticamente todos os gargalos críticos identificados no Plano de Expansão.
PIPELINE DE VALOR
21
iniciativas
estruturadas
ativas no portfólio · exclui Bases Próprias
7
Em execução
/ fechado
8
Em
negociação
2
Alçada
Conselho
4
Em observação
BENEFÍCIOS ESPERADOS
Redução de custos — bundle IPP −R$3,8MM até 2027 · phase-outs evitam R$10,4MM/10a
Aumento de capacidade — Betim 108→140 km³/mês · OPASC +12.300 m³/mês de Gás C
Diversificação de operadores — Granel (3 majors em São Luís) · Stang · múltiplas alavancas no ES
Redução de dependências — OPLA como BATNA do Pool Paulínia · Otamérica troca favor por contrato
Suporte ao crescimento até 2030 — cobertura desenhada para Itajaí, Pecém, Vitória e Açailândia/Mapapito, Cubatão.
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 6
BLOCO REGIONAL
Minas Gerais
Capacidade da operação MG e alternativa de abastecimento
PROJETOS DO BLOCO
Betim — revamp hidráulico e automação
Betim + Cubatão + Belém — bundle IPP
Uberlândia — RUMOS (negociação em curso)

## Slide 7
BETIM · MG
PROJETO EM EXECUÇÃO
Novas Ideias · Betim — revamp hidráulico e automação destravam capacidade de 90 km³ → 140 km³/mês
Projeto interno ALE · expansão da capacidade operacional sem ampliação de tancagem
Filial Betim opera hoje no limite hidráulico da estrutura existente, com teto de movimentação de aproximadamente 108 km³/mês. O projeto combina revamp hidráulico do sistema de bombeio com automação no pipe para destravar todo o potencial da base.
Projeto sustenta a captura da projeção de demanda comercial em MG sem ampliar perímetro físico ou adicionar contraparte externa.
Capacidade — situação atual
Teto atual
108 km³ / mês
Origem do limite
Restrição hidráulica do sistema de bombeio e ausência de automação no pipe.
Capacidade pós-projeto
Teto projetado
140 km³ / mês
Δ capacidade
+32 km³/mês (+30%)
Destrava todo o potencial físico da estrutura existente, sem novos investimentos em tancagem.
Continuidade operacional durante obras: Ipiranga (base própria em Betim) disponível como contraparte temporária de armazenagem — garante atendimento aos clientes sem interrupção ao longo do período de revamp.
MINAS
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 8
MG · SP · PA
EM MINUTA CONTRATUAL
Novas Ideias · Betim + Cubatão + Belém — bundle IPP corta R$3,8MM em armazenagem até 2027
Bundle de três praças com Ipiranga · aprovado internamente · em minuta contratual
Bundling de três praças numa única negociação com a Ipiranga. A IPP aceitou reduzir tarifa de Belém em 53% com a contrapartida de incluir Cubatão e Betim no pacote. Resultado: um operador em três praças no lugar de fragmentação atual, com economia agregada e simplificação de gestão.
Risco operacional mitigado durante o período de obras de Betim: Ipiranga possui base própria em Betim e pode absorver o atendimento aos clientes durante o período de obras, sem impacto no nível de serviço.
Praça | Antes (R$/mês) | Depois (R$/mês) | Tarifa antes | Tarifa depois | Δ
Belém | 323 K | 154 K | R$ 105,73 | R$ 52,87 | −53%
Cubatão | 285 K | 159 K | R$ 80,31 | R$ 45,00 | −44%
Betim | 0 (própria) | +105 K | — | R$ 21,00 | +R$2,1 MM/a
CONSOLIDADO |  |  |  | −R$ 3,8 MM até dez/27 | −31%
Tratar as três praças como pacote único foi o que destravou a tarifa agregada — ganho que o operador não cederia base a base. Método aplicável a outras renegociações com mesma contraparte e vencimentos próximos.
OUTROS
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
Obtenção da proposta
Calibração da Proposta
Proposta executiva
jun/26
Estudo de Impactos
Go/ no Go
jul/26

## Slide 9
UBERLÂNDIA · MG
NEGOCIAÇÃO EM CURSO
Novas Ideias · Uberlândia — negociação com RUMOS em curso como alternativa de abastecimento
Frente em curso · alternativa de armazenagem na região de Uberlândia
Negociação com RUMOS em curso para cessão de espaço como alternativa de abastecimento da região de Uberlândia. A operação local hoje é atendida pela infraestrutura na Transpetro, mas a RUMOS abre uma nova alavanca de capacidade e diferencial de atendimento na região.
Status da negociação
Etapa atual
Discussão de tarifa e volume mínimo
Tipo de operação
Cessão de espaço — armazenagem em base da RUMOS
Critério econômico
Negociar giro × tarifa para fechar em condição com retorno positivo (giro breakeven próximo de 4,4×).
Por que a alternativa importa
Uberlândia recebeu volume migrado do phase out de Uberaba. Ter alternativa de armazenagem estruturada na região aumenta a resiliência operacional e abre flexibilidade tática para atendimento do entorno, abrindo possibilidade de recebimento rodoviário (inclusive importado).
Tancagem: 670 m³
Tarifa: R$ 22/m³
TOP mensal: 3.700 m³
Prazo contratual: 3 anos
Próximo passo: contraproposta para ajustar giro e tarifa às premissas de retorno positivo. Decisão de fechamento dependerá das condições finais.
Prazo go no go: julho/26
MINAS
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
Obtenção da proposta
Calibração da Proposta
jul/26
Proposta executiva
jul/26
Estudo de Viabilidade
Jun/26
Go/ no Go
ago/26

## Slide 10
BLOCO REGIONAL
Nordeste
Sete frentes ativas em MA, CE, PE, BA e AL
PROJETOS DO BLOCO
Açailândia / LEM (MA)
São Luís — Granel (renovação · MA)
Pecém — DISLUB (CE)
Suape — Ultracargo (renovação · PE)
Crato + Maceió (observação)

## Slide 11
AÇAILÂNDIA · MA
ESCRITURAÇÃO EM CURSO
Novos Negócios · Açailândia / LEM — swap operacional avança para escrituração do terreno
MA classificada como Expansão Seletiva na projeção de demanda · ganho perpétuo de +R$16MM
Status anterior: Swap concluído operacionalmente · execução prevista até 1ª quinz junho/26
Status atual: Em fase de troca de documentações e escrituração do terreno
Cronograma original (ANP em maio) foi ajustado pela complexidade documental. A formalização ANP só avança após a finalização da troca de documentações e da escrituração.
Ganho estrutural mantido: +R$16MM em perpetuidade · ALE saindo de 50% LEM (não-prioritária) e entrando em 11,8% Açailândia (Mapapito prioritário). Swap espelhado de R$12,5MM cada lado.
Macro-cronograma
Regularização fiscal do Pool
jun/26
Constituição do Pool na ANP
jun/26
Migração LEM → Vibra
jul/26
Próximo passo: conclusão da escrituração e troca de notas · Prazo: jun/26 · Resp.: Planejamento de Infraestrutura.
NORDESTE
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 12
SÃO LUÍS · MA
ALÇADA CONSELHO
Novas Ideias · São Luís — proposta Granel reduz tarifa em 8,5% e captura combo SL + PN + Teresina
Recomendação: aceitar Granel · valor total contrato 36 meses R$ 18,5MM
Atual × propostas — comparativo detalhado
Proposta Granel
Valor total do contrato (36 meses)
R$ 19,5 MM
Por que estar na Granel se torna estratégico:
Por que estar na Granel é estratégico
O mercado de São Luís opera com entrada constante de produto importado — 44,5% no 1º quadrimestre de 2026.
Como negociamos produto frequentemente com as majors, a presença em terminal define melhor flexibilidade de recebimento, spot e compras de oportunidade. Considerando os terminais de São Luís temos:
Granel: Ipiranga, Vibra e Raízen (concentra 57,2% da Tancagem de GAA e 48,6% da tancagem de S10 do polo)
Ultracargo: apenas Ipiranga (concentra 38,5% da Tancagem de GAA e 35,2% da tancagem de S10 do polo)
Santos Brasil: Ipiranga e Raízen
A Granel concentra o maior número de fornecedores ativos — três majors —, ampliando nossa janela de negociação e o acesso ao produto importado mais competitivo.
Estar na Granel não é só tarifa: amplia a oportunidade em um mercado estruturalmente importador.

## Slide 13
TERESINA- PORTO NACIONAL
ALÇADA CONSELHO
Novas Ideias · Teresina e Porto Nacional
Atual × proposta Granel — comparativo detalhado
Bundle Teresina Teresina Solo
Valor total do contrato (36 meses) Valor total do contrato (36 meses)
R$ 5,62 MM R$ 7,78 MM
R$ 3,42 MM R$ 5,04 MM
Granel enviou duas propostas
Proposta Granel em formato bundle (São Luís + Porto Nacional + Teresina):
Em Teresina, a tarifa efetiva fica estável vs. contrato atual (+3%) e 28% abaixo da proposta solo.
Em Porto Nacional, +25% vs. contrato atual, porém 32% abaixo da proposta solo.

## Slide 14
IPOJUCA · PE
BID CONCLUÍDO · ALÇADA CONSELHO
Novas Ideias · Suape — Ultracargo única alternativa viável em mercado saturado, redução de 18%
PE classificado como prioritário na projeção de demanda do Plano de Expansão · contrato Tequimar vence Jul/26
Posição atual ALE em Suape
Cedente | Estática | Tarifa efetiva (R$) | Função / Status
Ultracargo | 3.600 m³ | 69,9 | Vencimento em Jul/26
Temape | 3.420 m³ | 69,8 | Vencimento em Jan/28
Vol. médio movimentado | 6.300 m³/mês | R$ 69,8 | 
Estrutura do BID — saturação
4 operadores consultados:
· Temape — sem disponibilidade
· Decal — sem disponibilidade
· Pandenor — sem disponibilidade
· Ultracargo — única proposta
Mercado de Suape com indicação de saturação.
Início da Operação do PECEM pode roubar volume de Ipojuca.
Incluído cláusula de renegociação após a entrada do PECÉM.
Proposta Ultracargo
Indicador | Atual | Renocação | Δ
Tarifa 1º giro (R$/m³) | 78,89 | 65,00 | −18%
Tarifa 2º giro (R$/m³) | 39,45 | 39,00 | −1%
ToP (m³) | 3.600 | 3.600 | =
Recomendação
Valor base contrato 36 meses
R$ 8,4 MM
Nova Efetiva (Renovação Ultracargo)
R$ 57/m³
Nova Efetiva Total (Temape + Renovação Ultracargo)
R$ 63,5/m³

## Slide 15
PECÉM · CE
PROPOSTA RECEBIDA · NDA
Novos Negócios · Pecém — proposta DISLUB recebida e NDA assinado abrem avaliação de viabilidade
CE = praça prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda) · greenfield com início Jul/27 · concessão 25 anos
O projeto prevê um terminal greenfield desenvolvido pelo Grupo DISLUB Equador, com início de operação previsto para julho de 2027 e concessão de 25 anos.
A tancagem total será de 170 km³, com área reservada para expansão futura (220 km³).
O portfólio de produtos abrange Gasolina A, Diesel S10, Etanol Hidratado, Etanol Anidro, Biodiesel, QAV e demais derivados e petróleo bruto.
Modais: rodoviário + naval (possibilidade futura de ferroviário).
Estático (m³) | Giros | ToP (m³)
3.500 | 2,29 | 8.000
Condições comerciais propostas
Preço:
R$ 78,00/m³ R$ 624 K / mês
(R$ 75 MM em 10 anos· base sem reajuste)
Prazo: 10 anos (Jul/27 → Jul/37)
NORDESTE
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Linha do tempo do projeto:
Dezembro/2024: Anúncio oficial pelo Governo do Ceará
Fevereiro/2025: Início efetivo das obras.
Dezembro/2026: Conclusão da obras
Julho/2027: Previsão de início da operação
Macro-cronograma
Obtenção da proposta
✓
✓
Calibração da Proposta
jul/26
Proposta executiva
jul/26
Estudo de Viabilidade
ago/26
Go/ no Go
NDA

## Slide 16
OBS · Crato e Maceió — análises de viabilidade de filial em curso
Duas frentes em estágio de avaliação · sem decisão pedida neste update
OBSERVAÇÃO
CRATO · CE
Análise de viabilidade
Entrada de S10 melhora o mix da região. Análise de viabilidade da filial iniciada para definição de phase-out ou manutenção da operação.
MACEIÓ · AL
Análise de viabilidade
Análise de viabilidade da filial em curso.
Frentes acompanhadas pela área. Próximo update reportará evoluções materiais.
NORDESTE
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
Solicitação do Estudo
✓
Análise de Viabilidade
jun/26
Go / no Go
jul/26
Apresentação Executiva
ago/26

## Slide 17
BLOCO REGIONAL
Sul — Santa Catarina
4 frentes em SC · OPASC, Itajaí e Chapecó
PROJETOS DO BLOCO
OPASC / Transpetro (Biguaçu, Guaramirim e Itajaí)
Itajaí — Contratação da Stang
Itajaí — Novo Negócio com o Grupo Ávila
Chapecó — Maxissul

## Slide 18
OPASC · SC
EM VALIDAÇÃO DE MINUTAS
Novas Ideias · OPASC destrave de Anidro > Gasolina C
Anidro 80→250 m³ e B100 40→80 m³ · ToP de 1.250 m³/mês exige ramp-up comercial
O que estava em curso
Operação de Anidro no OPASC era travada pela tancagem + Limitação de descargas — Anidro 220 m³
Tancagem de B100 restringia perfil de CTs admitidos, comprimindo descarga e fluxo de diesel.
O que mudou
Tancagem destravada
Capacidade nova de Gasolina Transpetro
730 → 3.000 m³/sem
Capacidade de venda Gas C destravada após expansão do Anidro
12.000 m³/mês
Teto operacional potencial
4.500 m³/mês
ToP mínimo contratado
B100 maior · permite CTs de maior porte, acelerando descarga e melhorando o fluxo de venda de diesel.
A capacidade está destravada.
SUL
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Filial | Espaço Anidro (m³) |  | Potencial Gas C/mês(m³) | 
 | Antes | Depois | Antes | Depois
Biguaçu | 100 | 350 | 1.300 | 4.800
Guaramirim | 40 | 250 | 550 | 3.500
Itajaí | 80 | 300 | 1.100 | 4.000
TOTAL | 220 | 900 | 2.950 | 12.300

## Slide 19
GUARAMIRIM · SC
EM VALIDAÇÃO DE MINUTAS
Novas Ideias · OPASC Guaramirim – destrave de Anidro e B100
Anidro 80→250 m³ e B100 40→80 m³ · ToP de 1.250 m³/mês exige ramp-up comercial
O que estava em curso
Operação de Guaramirim limitada pela tancagem privada — Anidro 80 m³ + B100 40 m³.
Volume realizado últimos 6 meses: média ~338 m³/mês · pico 436 m³ (dez/25) — operação com maior oportunidade potencial do OPASC.
Tancagem de B100 restringia perfil de CTs admitidos, comprimindo descarga e fluxo de diesel.
O que mudou
Tancagem destravada
Capacidade nova de Gasolina
270 → 850 m³/sem
Capacidade de venda Gas C destravada após expansão do Anidro
3.500 m³/mês
Teto operacional potencial — ~potencial de 8× o pico histórico recente (dez/25)
1.250 m³/mês
ToP mínimo contratado
B100 maior · permite CTs de maior porte, acelerando descarga e melhorando o fluxo de venda de diesel.
A capacidade está destravada — a partir de agora o comercial tem condições de ampliar a movimentação da filial.
O upside operacional (3.500 m³/mês) abre captura de share no OPASC Norte, mas o ToP de 1.250 m³ exige ramp-up de 3,7× sobre o realizado atual. Monitoramento mensal do gap ToP × realizado é mandatório.
SUL
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Filial | Espaço Anidro (m³) |  | Potencial Gas C/mês(m³) | 
 | Antes | Depois | Antes | Depois
Biguaçu | 100 | 350 | 1.300 | 4.800
Guaramirim | 40 | 250 | 550 | 3.500
Itajaí | 80 | 300 | 1.100 | 4.000
TOTAL | 220 | 900 | 2.950 | 12.300

## Slide 20
BIGUAÇU · SC
EM VALIDAÇÃO DE MINUTAS
Novas Ideias · OPASC Biguaçu — retorno do tanque de anidro estabilizou os bombeios
Operação SC normalizada após restrição da Transpetro · minutas em validação
O que estava em curso
Operação SC enfrentava restrição severa de descarga de Anidro em Biguaçu pela Transpetro a partir de abril/2026. O polo OPASC (Biguaçu + Itajaí + Guaramirim) responde por 81% do volume de gasolina do estado — a restrição comprometia os bombeios e forçava transferência crescente para Itajaí.
Espaço de anidro – 100 m³
O que mudou
Tanque de anidro retornou à operação
O tanque que estava fora de operação pela Transpetro voltou ao serviço. A situação dos bombeios ficou estável.
Ampliação do espaço:
Anidro: 100 m³ → 350 m³ (+250%)
SoP de 150 m³ → 525 m³/mês
B100: 40 m³ → 80 m³ (+100%)
SoP de 168 m³ → 336 m³/mês
Próximos passos e conexão com Itajaí
Minutas com novos espaços, já considerando o novo cenário de bombeio, em fase de validação.
Conexão estrutural: solução de longo prazo para o polo continua sendo Itajaí (greenfield Grupo Ávila ou outras alternativas). Itajaí absorverá a projeção de demanda que Biguaçu não pode sustentar.
A estabilização atual é operacional, não estrutural. O risco de nova restrição na Transpetro permanece — o que reforça a urgência do greenfield Itajaí como solução definitiva para o polo OPASC.
SUL
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Capacidade nova de Gasolina Transpetro
350 → 1.200 m³/sem
Capacidade de venda Gas C destravada após expansão do Anidro
4.800 m³/mês
Teto operacional potencial
1.750 m³/mês
ToP mínimo contratado
B100 maior · permite CTs de maior porte, acelerando descarga e melhorando o fluxo de venda de diesel.

## Slide 21
ITAJAÍ · SC
Novos Negócios · Itajaí — Stang é a única alternativa de armazenagem com escala e de recebimento de importado no polo OPASC
SC opera em 14.294 m³/mês — já supera projeção de demanda 2026 e está a 3,5% da projeção 2030
O problema operacional em SC
Polo OPASC (Biguaçu + Itajaí + Guaramirim) responde por 81% do volume de gasolina do estado. Biguaçu transfere parte significativa da demanda para Itajaí, que se torna ponto único de falha do sistema. O modelo Biguaçu-média + Itajaí-picos exige redimensionar a tancagem de Gasolina A em Itajaí de 200 m³ atuais para 406 m³. Não há solução operacional disponível na infraestrutura ALE atual.
Outras distribuidoras que já operam na Stang: Ipiranga, Vibra e Rede SIM.
Alternativas avaliadas em Itajaí — apenas Stang reúne os 3 atributos críticos
Atributo | Stang | RDP (atual) | Transpetro | Greenfield
Escala disponível | 22.065 m³ (406 = 1,8%) | Saturada | Não | Não imediata
Recebe importado | Sim — via porto Itajaí | Não (cut-off densidade) | Apenas Petrobras | Possível
Prazo de ativação | Imediato (após destrave) | — | — | 24–36 meses
Modelo comercial | Cessão (com precedente) | Cessão atual saturada | Outro modelo | Próprio / pool
Análise Jurídica: Recomenda a contratação... (transcrever o email do Vini)
Novos Negócios · Itajaí/Stang
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 22
RECOMENDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
Novos Negócios · Stang — Plano de contratação com mitigações
Parecer Jurídico ALE habilita contratação · Glencore segue conservador
Base jurídica para a contratação
Parecer Jurídico ALE · jan/2026
Fatos não imputados à Stang. Ações judiciais não envolvem a distribuidora nem seus ativos.
Risco temporal afastado. Ação corre há 8 anos sem desfecho · provas sequer foram analisadas em audiência.
Pior cenário não atinge a contraparte. Sentença desfavorável ao réu não gera danos materiais à Stang.
Relação direta com a Stang. Risco material da operação está descolado do passivo judicial em curso.
Parecer Glencore (jan/2026): mantém recomendação conservadora.
Jurídico ALE entendeu que o risco material está afastado e é endereçável por mitigações contratuais.
Arco de planejamento da contratação
Três mitigações contratuais · sequência condicional
1
ANTES DA ASSINATURA
Adesão Stang à política de compliance ALE
Condição precedente. Termo de adesão assinado como parte integrante do contrato — sem adesão, não há contratação.
2
VIGÊNCIA
Cláusula contratual de saída
ALE com direito de rescisão sem ônus mediante fato gerador relacionado às ações em curso (decisão de mérito desfavorável, fatos novos materialmente relevantes).
3
CONTROLE CONTÍNUO
Monitoramento jurídico ativo
Rotina trimestral de acompanhamento processual · reporte ao Comitê Executivo · gatilhos pré-definidos para acionamento da cláusula de saída.
Posição ALE: contratação recomendada com mitigações.
Os 406 m³ deixam de ser referência teórica do Plano Diretor e tornam-se pleito ativo de cessão na Stang. O risco residual material foi avaliado pelo Jurídico ALE e está endereçado pelo arco de três mitigações contratuais.
Novos Negócios · Itajaí/Stang
Confidencial · DSTL · Junho/2026
ITAJAÍ · SC

## Slide 23
ITAJAÍ · SC
CONVERSAS AVANÇANDO
Novos Negócios · Itajaí avança como macro-objetivo — Grupo Ávila aparece como primeira possibilidade concreta
Greenfield em SC continua sendo o objetivo · uma possibilidade, não a única
Greenfield em Itajaí continua sendo o macro-objetivo estratégico — solução estrutural para o polo OPASC e para a captura do potencial de SC. Neste momento, surgiu a possibilidade de avanço com o Grupo Ávila (Rede Galo), mas não deve ser a única alternativa em análise.
Inpasa deseja parceria para destravar operação em SC.
Configuração projetada
Movimentação alvo: 15.000 m³/mês
Parque de tancagem: 1.500 m³ > 2.500 m³
Modal — 1ª fase:
100% rodoviário · com possibilidade de interligação com duto
Status atual
Conversas evoluindo com o Grupo Ávila.
Importante registrar: Grupo Ávila é a primeira possibilidade concreta, não a única. ALE mantém o macro-objetivo aberto a outras alternativas.
SUL
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
NDA assinado
✓
Elaboração do projeto conceitual
jul/26
Definição modelo de negócio
set/26
Proposta executiva
ago/26
Estudo de Viabilidade
ago26
Go/ no Go
ago/26

## Slide 24
CHAPECÓ · SC
ANÁLISE COMERCIAL DO VOLUME
Novas Ideias · Chapecó — Maxissul · cessão em análise comercial do volume
SC = praça prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda · share 3,7%)
Cessão de espaço na base Maxissul em Chapecó com tarifa e volume mínimo já definidos. A análise comercial está em curso para validar o volume.
Chapecó é o terceiro maior município em consumo de combustíveis (4% do estado), com 259 km³ em 2024 (54,5% Diesel, 43,3% GAC e 2,2% EH).
Aderência ao Plano de Expansão: Chapecó é o único ponto de ancoragem de infraestrutura capaz de atender o Oeste catarinense — Considerando a Região Geográfica Intermediária IBGE com 109 municípios e 88 mil m³/mês de consumo de claros (16% do volume estadual) —, hoje sem cobertura de infraestrutura ALE.
TOP negociado (2.000 m³/mês) corresponde a 2,3% desse mercado endereçável, abaixo do share atual da ALE em SC (3,7%): entrada calibrada, com folga estrutural para crescer dentro do ciclo contratual.
Próximo passo: Conclusão da análise comercial e decisão sobre fechamento da cessão.
Tancagem: 390 m³
TOP mensal: 2.000 m³
Proposta: 6 meses sem TOP.
Prazo contratual: 4 anos
Entrada operacional rápida em SC pode ampliar raio de share da ALE
SUL
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
Obtenção da proposta
✓
Alinhamento do volume
jun26
Calibração da Proposta
jul/26
Proposta executiva
jul/26
Estudo de Viabilidade
Jun/26
Go/ no Go
ago/26

## Slide 25
BLOCO REGIONAL
Espírito Santo
Três frentes em Vitória · prioritária no Plano de Expansão
PROJETOS DO BLOCO
Vitória — Otamérica
Vitória Greenfield/Brownfield (Atlântica + Santa Rosa)
Vitória — SPE Navegantes

## Slide 26
VITÓRIA · ES
RENEGOCIAÇÃO ATIVA
Novas Ideias · Vitória opera no limite da grade contratada — gap se amplia até 2030
Posição cativa em Vitória: operador único (Otamérica/Oiltank), contrato vigente até 2029, sem alternativa física no ES no curto prazo.
Discussão é sobre grade de carregamento (volume diário de saída), não sobre tancagem.
Grade contratada vs demanda real (m³/dia)
Projeção 2026 → 2030
Volume médio (m³/mês)
7.516 → 10.200 (+36%)
Demanda média (m³/dia) em 2030
340 vs grade de 315
Ampliação de grade: 315 → 390 m³/dia (+75 m³/dia · +1.875 m³/mês)
Custo: R$ 110 k/mês = R$ 1,32 MM/ano = R$ 13,6/m³
Negociação concluída · falta apenas decisão interna ALE.
O atendimento acima dos 315 m³/dia depende de grade pública — volumes que outras distribuidoras não utilizam. Correlação perversa: a grade pública seca em períodos de pico de mercado.
Cobre a média de demanda 2026 com folga (gap médio passa de −8 para +67 m³/dia)
Reduz dependência da grade pública para operação típica
Substitui dependência de favor por dependência contratual — previsibilidade ganha em S&OE
Cobertura adequada até aproximadamente 2030
Novo
Confidencial · DSTL · Junho/2026
O que a proposta resolve
 | Média de Volume (m³) | Grade contrato (m³) | Δ Média x Contrato (m³) | Proposta (m³) | Δ Média x Proposta (m³)
Dia | 323 | 315 | -8 | 390 | 67
Mês | 8.075 | 7.875 | -200 | 9.750 | 1.675
Única alavanca acessível enquanto Atlântica e SPE não maduram · ES = prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda)
Recomendação: aceitar a oferta. Mitigação tática que destrava a operação 2026-2028 enquanto Atlântica e SPE evoluem como solução estrutural. R$1,32MM/ano é prêmio razoável pela previsibilidade contratual em praça prioritária com a maior margem do Plano de Expansão (R$243/m³).

## Slide 27
VITÓRIA · ES
DECISÃO PENDENTE
Novas Ideias · Vitória — aceitar ampliação de grade Otamérica como mitigação tática
Única alavanca acessível enquanto Atlântica e SPE não maduram · ES = prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda)
Oferta na mesa — Otamérica
Ampliação de grade: 315 → 390 m³/dia (+75 m³/dia · +2.250 m³/mês)
Custo: R$ 110 k/mês fixo = R$ 1,32 MM/ano
Negociação concluída · falta apenas decisão interna ALE.
O que a oferta resolve
· Cobre a média de demanda 2026 com folga (gap médio passa de −8 para +67 m³/dia)
· Reduz dependência da grade pública para operação típica
· Substitui dependência de favor por dependência contratual — previsibilidade ganha em S&OE
· Cobertura adequada até aproximadamente 2028
O que a oferta não resolve
· Picos de demanda continuam estourando a grade
· Gap estrutural em 2030 (demanda média 340 vs grade 390 — pico esperado ~680)
· Mantém a ALE em posição cativa com operador único até 2029
· Solução estrutural depende de Atlântica e SPE — ambas em holding
Recomendação: aceitar a oferta. Mitigação tática que destrava a operação 2026-2028 enquanto Atlântica e SPE evoluem como solução estrutural. R$1,32MM/ano é prêmio razoável pela previsibilidade contratual em praça prioritária com a maior margem do Plano de Expansão (R$243/m³).
Novo
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 28
VITÓRIA · ES
DUAS FRENTES PARALELAS
Novos Negócios · Vitória Greenfield/Brownfield — duas frentes paralelas: Atlântica e Grupo Santa Rosa
ES = praça prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda) · margem R$243/m³
ATLÂNTICA · Pool aquisição (brownfield)
Status anterior:
Sondagem informal · sem NDA · dependente de interesse do dono em vender e do interesse em ampliar.
Status atual:
Sem avanço material no período.
Frente brownfield — entrada via aquisição de participação em base existente. Continua no radar como uma das vias de destravar capacidade adicional em Serra (25 km de Vila Velha).
Próximo passo:
Reabrir sondagem condicionada a sinal do dono.
GRUPO SANTA ROSA · Base nova (greenfield em construção)
Status atual:
Frente nova no período. Base do Grupo Santa Rosa está sendo construída.
Natureza:
Greenfield — entrada via cessão de espaço em base nova de terceiro. CAPEX baixo, ativação amarrada ao cronograma de construção do parceiro.
Relação com Atlântica:
Frentes paralelas — não excludentes. ES precisa de mais de uma alavanca para sustentar a projeção de demanda 2030.
Próximo passo:
Iniciar discussão formal de cessão + acompanhar cronograma de obra.
ESPÍRITO SANTO
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 29
VITÓRIA · ES
NDA EM ASSINATURA
Novos Negócios · Vitória SPE Navegantes — NDA em fase de assinatura abre discussão do contrato futuro
SPE Navegantes· terminal a ser construído · start operacional previsto 2028
Status anterior: Em discussão de NDA · solicitação de tarifa
Status atual: NDA em fase de assinatura
A conversa com a SPE Navegantes evoluiu da discussão para a redação final do NDA. A assinatura abre formalmente a fase de discussão do contrato futuro de armazenagem no terminal a ser construído. Start operacional previsto para 2028.
Próximo passo: Assinatura do NDA e início da discussão do contrato futuro.
ES exige múltiplas alavancas operando em paralelo · SPE é a frente de mais longo prazo, com a maior escala potencial.
ESPÍRITO SANTO
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
Obtenção da proposta
Alinhamento do volume
jun26
Calibração da Proposta
jul/26
Proposta executiva
jul/26
Estudo de Viabilidade
Jun/26
ago/26
NDA em assinatura

## Slide 30
BLOCO REGIONAL
Outros
Demais frentes organizadas por estado · GO/RS, PA-SP-MG, RJ, SP, RS
PROJETOS DO BLOCO
Projeto Inpasa
Caxias / EFEN (RJ)
Saída Torrão → OPLA (SP)
OPLA atenção operacional (SP)
Pool Paulínia + SJRP (SP)
Phase Outs Rio Grande + Uberaba
Nexta + Rede SIM (Goiânia + Santa Maria)

## Slide 31
INPASA · SC · SP · MT
Novos Negócios · Inpasa — uma contraparte conecta três frentes em três estados
NDA ASSINADO
Chave para destravar Greenfield em Itajaí, abrindo possibilidade de resolução da hibernação regulatória de Várzea Grande
ITAJAÍ · SC
NOVOS NEGÓCIOS
Embarque no greenfield (Grupo Ávila)
Inpasa sinaliza interesse em embarcar no projeto de base nova em Itajaí, em desenvolvimento com o Grupo Ávila. Como âncora de volume, reduz o risco da tese greenfield numa praça prioritária e acelera a captura do potencial de SC.
Configuração projetada
25.000 m³/mês · tancagem 1.500 → 2.500 m³
GUARULHOS · SP
NOVAS IDEIAS
Rentabilização da fortaleza ALE
Inpasa entre os players que procuram a base . Para acomodar a Inpasa, a ALE precisa migrar a própria operação para um terminal — liberando capacidade da base própria para cessão.
Trade-off
Monetiza ativo já operacional × exige realocar a operação ALE
NOVA MUTUM · MT
NOVOS NEGÓCIOS
Terminal novo destrava Várzea Grande
Inpasa propõe que a ALE construa um terminal em Nova Mutum, sua praça produtora. Tancagem própria em MT pode cumprir a exigência legal de 750 m³ — liberando a saída de Várzea Grande, hoje hibernada apenas por imposição regulatória.
Ganho estrutural (condicional)
Encerra a hibernação de Várzea Grande · consulta a MT em curso
Inpasa é a única contraparte que conecta três frentes em três estados — possibilidade para encerrar a hibernação regulatória de Várzea Grande abrindo um novo mercado.
OUTROS
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
NDA Assinado
Definição do modelo de negócio
ago/26
out/26
Proposta executiva
dez/26
dez/26
Elaboração do projeto conceitual
Go / no GO

## Slide 32
DUQUE DE CAXIAS · RJ
TERMO DE AJUSTE FECHADO
Novos Negócios · Caxias / EFEN — Termo de Ajuste fechado · pendente contrato comercial
Pool com EFEN (joint venture BP + Prumo) · venda de 6,4% por R$8MM · closing previsto ago/26
Status anterior: Em fase de instrumentos contratuais · closing previsto ago/26
Status atual: Termo de Ajuste do pool fechado · pendente contrato comercial de compra e venda do produto
Valores mantidos: venda de 6,4% por R$8MM · NPV 10A R$12,6MM (WACC 15%)
Ver slide Bases Próprias: dependência crítica de S10 (100% cessão Raízen · sem duto interligado) com possibilidade no radar de interligação direta à refinaria.
Próximos passos: Assinatura do contrato comercial · protocolo CADE · closing ago/26.
Frente em execução · operação monetiza ociosidade da base + diversifica perfil de cotistas.
OUTROS
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Caxias / EFEN — sem cronograma fechado
Status: Termo de Ajuste do pool fechado. Falta o contrato comercial de compra e venda do produto.
Próximo passo: fechamento do contrato comercial · Resp.: B2B · Cronograma: a definir após fechamento do contrato comercial.

## Slide 33
PAULÍNIA · SP
BID EM CURSO
Novas Ideias · saída forçada da Torrão converte-se em oportunidade — BID OPLA em curso
A perda de espaço por arrendamento da Nexta abre caminho para alternativa ferroviária + importado
O que aconteceu
A base da Torrão — terminal utilizado pela ALE para descargas de importado — foi arrendada pela Nexta. Com isso, ALE foi convidada a se retirar do espaço.
Não era movimento planejado. Mas a saída forçada abriu a janela para revisitar a logística do importado em Paulínia com critério estratégico, não apenas operacional.
Solução proposta: OPLA (Grupo Ultra)
BID em curso. OPLA é a melhor opção identificada porque resolve três pontos de uma vez: oferece alternativa ferroviária ao Pool de Paulínia, permite descarga de importado, e abre rota de envio de importado para Rondonópolis, Cuiabá e Rio Verde.
Três benefícios estratégicos do OPLA
1
Alternativa ferroviária
Reduz dependência do Pool de Paulínia (frente em holding) — ferrovia disponível independentemente do andamento do re-rateio.
2
Descarga de importado
Restaura a capacidade de descarregar produto importado que foi perdida com a saída da Torrão.
3
Rota para o Centro-Oeste
Abre canal de envio de importado para Rondonópolis, Cuiabá e Rio Verde — bases secundárias que hoje dependem de outras origens.
Efeito colateral relevante: a operação OPLA passa a ser a BATNA real do Pool de Paulínia. Independente do andamento do re-rateio, ALE terá ferrovia operando — o que muda o poder de barganha nas conversas com as condôminas.
Novo
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 34
PAULÍNIA · SP
ATENÇÃO OPERACIONAL
Novas Ideias · OPLA — atenção operacional com janela de 2 meses sem tanque de Gasolina
Risco operacional mapeado · alternativa-ponte necessária
Restrição identificada
O tanque de Gasolina da OPLA só inicia operação em 2 meses. Durante essa janela, a alternativa para descarga de Gasolina importada via OPLA estará indisponível.
Não é impeditivo da migração estratégica — os demais produtos podem ser operados normalmente — mas exige solução-ponte para Gasolina A no curto prazo.
O que está sob controle
· Cronograma do BID OPLA segue normalmente para os demais produtos.
· Operação ferroviária via OPLA não depende do tanque de Gasolina.
· Rota Rondonópolis / Cuiabá / Rio Verde via OPLA pode abrir acesso a ganhos logísticos nos biocombustíveis.
O que precisa de ação
· Acompanhar cronograma OPLA da habilitação do tanque de Gasolina.
· Analisar ganho ao acessar a rota de biocombustíveis ferroviária.
Próximo passo: levantamento dos ganhos alternativos-com o recebimento de biocombustível ferroviário
Novo
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Macro-cronograma
Obtenção da proposta
Alinhamento do volume
jun26
Calibração da Proposta
Proposta executiva
jul/26
Jun/26
ago/26
Estudo de Viabilidade

## Slide 35
Sem Evolução· Pool Paulínia e SJRP (SP) — frentes condicionadas a movimentos das contrapartes
Discussões mantidas, sem evolução material no período
SEM EVOLUÇÃO
POOL DE PAULÍNIA — duas frentes paralelas
1. Re-rateio do Pool ferroviário (Proposta 1)
Discussão sem evolução. Condôminas não demonstraram interesse em avançar pelo critério de movimentação histórica. ALE mantém interesse — sem reação favorável.
2. Formação de pool com base rodoviária IPP (Proposta 2)
Em holding. Ipiranga declinou da negociação no momento. ALE mantém interesse na tese estrutural, mas sem contraparte engajada não avança.
Assunto será tratado na reunião de julho junto a Ipiranga.
Próximo passo: monitorar movimentos das condôminas e da IPP · sem ação ofensiva no curto prazo.
SJRP — POOL DE 3
Status: Em holding
Ipiranga condicionou avanço de SJRP à formação de pool em Guarulhos. ALE entende que essa vinculação não faz sentido — projetos têm tamanhos e relevâncias muito desiguais.
ALE não aceita a condicionante. Conversa preservada, sem avanço. Base segue com déficit crítico — ver slide Bases Próprias.
Assunto será tratado na reunião de julho junto a Ipiranga.
Próximo passo: manter NDA · aguardar IPP rever condicionante.
OUTROS
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 36
BAHIA · BA
ANÁLISE COMERCIAL
Coragem · Phase Out Bahia — análise comercial em curso para comunicação a clientes
Decisão entre Jequié e Itabuna · etapa final do conjunto Phase Outs
Decisão composta sobre qual base baiana manter (a de melhor volume e melhor margem) e qual fechar. A análise comercial está em curso para preparar a comunicação a clientes e estruturar operacionalmente o phase-out. Faz parte do conjunto Phase Out (Rio Grande, Uberaba e Bahia) que evita drenagem de R$10,4MM em 10 anos.
Etapa atual
Análise comercial:
definição da base a manter e preparação da migração de carteira para comunicação a clientes.
Critério de decisão:
melhor volume + melhor margem entre Jequié e Itabuna.
Próximos passos
· Conclusão da análise comercial
· Comunicação a clientes da base a ser desativada
· Execução operacional do phase-out
Última frente em execução do conjunto Phase Out. Encerra a disciplina de saída das bases não-rentáveis e libera capital para reciclagem nos projetos de expansão.
NORDESTE
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 37
Coragem · Phase Outs Rio Grande e Uberaba — execução conforme plano
Disciplina de saída de bases não-rentáveis · conjunto de phase-outs evita R$10,4MM em 10 anos
CORAGEM
PHASE OUT RIO GRANDE · RS
Status anterior: Aprovado por logística e financeiro · alçada CEO
Status atual: Fechado
Operação encerrada conforme planejado. Não havia carteira ativa relevante para migração — margem negativa estrutural justificava a saída imediata. Custos one-off já dimensionados no NPV anterior.
Próximo passo: Encerramento administrativo e descomissionamento em andamento.
PHASE OUT UBERABA · MG
Status anterior: Aprovado por logística e financeiro · alçada CEO
Status atual: Em fase final de phase out
Migração de carteira para Uberlândia (40km) em curso. Volume sendo absorvido sem impacto operacional relevante. Permite descomissionamento da estrutura local e abre janela para a alternativa RUMOS na região.
Próximo passo: Conclusão do phase out e desmobilização dos contratos remanescentes.
Rio Grande encerrada. Uberaba em fase final. Bahia em análise comercial (próximo slide de phase outs no bloco Nordeste).
OUTROS
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 38
Novos Negócios · Nexta + Rede SIM — Goiânia avança no modelo 50/50 e Santa Maria abre presença no RS
Rede SIM como parceira recorrente em pontos onde a ALE precisa de capilaridade sem CAPEX próprio
NOVOS NEGÓCIOS
GOIÂNIA · GO · Nexta (Rede SIM)
Status: Modelo 50/50 OPEX/CAPEX acordado · falta definir modelo de negócio.
Dependência crítica:
Renegociação do contrato de arrendamento vigente — exige aceite do locador atual.
Solução estrutural complementar:
Construção de 2 tanques de 1.500 m³ para destravar capacidade futura.
Onde estamos:
Enviamos a informação do Capex dos próximos anos para Nexta aprovar internamente.
Nexta nos solicitou cessão de espaço para iniciarmos as movimentações na filial.
Próximo passo:
Aprovar cessão de espaço.
Estruturação do modelo de negócio e abertura de tratativa com locador.
SANTA MARIA · RS · Rede SIM
Status: Phase-in via cessão de armazenagem em base nova da Rede SIM. Pendente avaliação comercial.
Aderência ao Plano de Expansão:
RS classificado como praça de crescimento inorgânico na projeção de demanda. Phase-in via terceiro é o caminho coerente — entrada com CAPEX baixo e horizonte curto.
Padrão Rede SIM:
Parceira recorrente em pontos onde a ALE precisa de capilaridade sem CAPEX próprio.
Próximo passo:
Conclusão da avaliação comercial.
Mesma contraparte (Rede SIM) viabilizando duas frentes em geografias diferentes — modelo replicável.
OUTROS
Confidencial · DSTL · Junho/2026
Negociações Encerradas

## Slide 39
VISÃO ESTRUTURAL
Bases Próprias
Diagnóstico consolidado das 8 bases · pontos de atenção e oportunidades
PROJETOS DO BLOCO
Visão geral das 8 bases
Bases com projeto em curso
Bases com pontos de atenção

## Slide 40
OBS · Bases próprias ALE — visão geral e classificação dos pontos de atenção
8 bases próprias · 5 com projeto em curso · 3 com pontos de atenção estruturais
OBSERVAÇÃO
Diagnóstico consolidado das 8 bases próprias
Base | Modelo | Ponto de atenção | Tratamento
Goiânia · GO | Própria 100% | Pool Nexta · construção de 2 tanques de 1.500 m³ | Projeto Encerrado
Betim · MG | Própria 100% | Revamp hidráulico + automação · 90 → 140 km³/mês | Projeto ativo
Duque de Caxias · RJ | Própria 100% | Parceria EFEN + dependência crítica S10 (Raízen) · duto no radar | Projeto ativo
Várzea Grande · MT | Pool · hibernada | Hibernada · exigência legal MT impede saída · consultas formais em curso | Monitorar
Guamaré · RN | Pool ALE 60% / IPP 40% | Perda de área de influência · −30% vol 2024→2026 · saída Raízen | Risco estrutural
Guarulhos · SP | Pool 100% ALE | Fortaleza ALE · procurada por múltiplos players (oportunidade) | Oportunidade
São José do Rio Preto · SP | Pool ALE 50% / IPP 50% | Déficit crítico · ação estrutural necessária | Risco estrutural
Brasília · DF | Pool | Sem opções de armazenagem na região · acompanhar rentabilidade | Monitorar
Tema transversal · Transição S500 → S10 pela Petrobras: ponto no radar para todas as bases. Sem ação estrutural neste momento — acompanhamento ativo.
OBS · Bases próprias
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 41
OBS · Bases próprias com pontos de atenção — oportunidades e riscos estruturais
3 bases sem projeto estruturado neste momento
OBSERVAÇÃO
GUARULHOS · SP
Novas Ideias
Fortaleza ALE como vetor de rentabilização
Base como fortaleza ALE. Procurada recorrentemente por diversos players: Inpasa, FS, DTC, Ipiranga, Nimofast, Midas e outras tradings menores. Oportunidade de novas parcerias e rentabilização adicional do ativo já operacional.
Recente NDA assinado com a Inpasa – novamente demonstrou interesse em participar de alguma forma da filial.
SJRP · SP
Em holding
Déficit crítico — ação estrutural necessária
Pool ALE 50% / IPP 50% com déficit crítico de capacidade. Ação estrutural necessária. Pool de 3 com IPP+Vibra+ALE em holding é uma das alternativas em discussão.
BRASÍLIA · DF
Monitorar
Sem alternativa de armazenagem
Não há opções de armazenagem na região. Acompanhar rentabilidade e área de influência da operação. Sem ação estruturada no momento.
Itens listados como observação · próximas movimentações dependem de definição estratégica adicional.
OBS · Bases próprias
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 42
OBS · Bases próprias com projeto em curso — 5 frentes estruturais ativas
Cada base referencia o projeto já mapeado no plano · novos pontos adicionados onde relevantes
OBSERVAÇÃO
GOIÂNIA · GO
Construção de tanques
Pool Nexta encerrado.
Solução estrutural complementar: construção de 2 tanques de 1.500 m³ para destravar capacidade futura.
Swap de tanques para solução de curto prazo.
Ver slide Novos Negócios · Goiânia–Nexta
BETIM · MG
Revamp hidráulico + automação
Projeto de revamp hidráulico e automação no pipe destrava potencial de movimentação da filial. Projeção: 90 km³/mês (teto atual) → 140 km³/mês.
Item novo · sem projeto referenciado anteriormente
DUQUE DE CAXIAS · RJ
EFEN + dependência S10 + duto
Parceria EFEN fortalece posição (já em fechamento). Dependência crítica S10: base sem duto interligado, 100% cessão Raízen (frete + armazenagem). Possibilidade no radar: interligação direta à refinaria via duto.
Ver slide Novos Negócios · Caxias–EFEN
VÁRZEA GRANDE · MT
Pool hibernado · sem saída legal
Pool hibernado. ALE não utiliza, mas exigência legal MT (tancagem própria comprovada de 750 m³) impede saída. Consultas formais ao estado em curso para alinhar regulação ao restante do país.
Solução pode ser parceria com a Inpasa em Nova Mutum.
Ver slide Outras frentes monitoradas
GUAMARÉ · RN
Pool com IPP · risco estrutural
Pool ALE 60% / IPP 40%. Perda de área de influência: −30% volume ALE 2024→2026. Saída da Raízen sinaliza problema de mercado. 47,5% do RN abastecido de fora do estado em 2026 (vs 3,6% em 2022). Pecém pode amplificar o efeito.
Ver slide Outras frentes monitoradas
OBS · Bases próprias
Confidencial · DSTL · Junho/2026

## Slide 43
Obrigado!

## Slide 44
ANÁLISE ESTRATÉGICA · MAIO 2026
ALE × Majors
Vibra · Ipiranga
Leitura de Infraestrutura, Relacionamento e Aderência ao Plano de Expansão
Diretoria Estratégica · S&OP e Torre de Controle Logística
Novos Negócios
Novas Ideias
Coragem

## Slide 45
PLANO DE EXPANSÃO BRASIL
Mapa estratégico e gargalos de infraestrutura
MENSAGEM-CHAVE O crescimento comercial depende de infraestrutura disponível nas praças certas. Este mapa é a régua: onde a cor é azul escuro, qualquer gargalo logístico vira custo estratégico. Bandeiras vermelhas em três frentes: alto custo no N/NE, capacidade restrita em praças prioritárias e dependência de operador único. Mapa calibrado pelo Plano de Expansão Comercial 2025/2026.
TIPOLOGIA DE GARGALO
Categorias Plano de Expansão
A = Regiões Prioritárias
B = Defesa de Share
C = Expansão Seletiva
D = Sem foco
Eixo | Filiais (operador) | Plano | Natureza
Alto custo unitário | Crato (Vibra) · Belém (Vibra+IPP) · Fortaleza (Vibra) · Maceió (Vibra) | A/C | Tarifa acima da média; mercado concentrado
Capacidade restrita | Goiânia (própria ALE) · OPASC-SC: Itajaí/Biguaçu/Guaramirim (RDP+Transpetro) | A | Base insuficiente vs. ambição de volume
Operador único | Crato (Vibra) · Vitória (Oiltank) | A | Sem BATNA; tarifa extraída pelo monopolista
Take-or-Pay crônico | Belém (IPP 4.625 m³) · Montes Claros (IPP) · Porto Nacional (Granel) | B/C | Vol. contratado >> movimentação real
Defesa com risco | Teresina (Granel) · São Luís (Granel/Tequimar) · Porto Nacional (Granel) | B | Volume ok; custo a otimizar; sem alternativa major usada
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
02 · Contexto ALE

## Slide 46
PLANO DE EXPANSÃO BRASIL
Direcionamento estratégico e gargalos
MENSAGEM-CHAVE O plano de expansão Brasil evidencia uma ambição comercial relevante, mas sua captura depende da disponibilidade efetiva de infraestrutura logística nas regiões críticas. A análise compara volume projetado, potencial disponível e realidade operacional para identificar onde a operação sustenta o crescimento e onde há gargalos que exigem ação prévia.
Garantir infraestrutura competitiva nos mercados certos. As regiões em amarelo e vermelho indicam onde o crescimento depende de negociação, expansão, cessão de espaço ou solução estrutural antes da execução comercial.
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
Regiões Prioritárias
Expansão Seletiva
Defesa de Share
Região | Cap. m³ | Demanda 2026 (m³) | Status 2026 (m³) | Demanda 2030 (m³) | Status 2030 (m³)
FORTALEZA | 4,0 | 5,4 | ▸ | 7,6 | ▸
VITORIA | 7,3 | 7,9 | ▸ | 10,2 | ▸
BETIM | 90 | 76,4 | ▸ | 91,2 | ▸
MONTES CLAROS | 4,6 | 2,1 | ▸ | 2,2 | ▸
GOV VAL | 4,2 | 2,8 | ▸ | 2,8 | ▸
UBERLANDIA | 1,7 | 2 | ▸ | 2,1 | ▸
UBERABA | 1,2 | 0,3 | ▸ | 0,4 | ▸
PAULINIA POOL * | 40,1 | 11,8 | ▸ | 13,9 | ▸
ITAJAI | 6,5 | 7 | ▸ | 9,3 | ▸
BIGUACU | 1,4 | 3 | ▸ | 2,8 | ▸
GUARAMIRIM | 1,4 | 0,4 | ▸ | 0,3 | ▸
LAGES * | 7,2 | 2,5 | ▸ | 2,4 | ▸
CRATO | 3,9 | 0,8 | ▸ | 0,8 | ▸
CABEDELO | 7,0 | 7,3 | ▸ | 9,5 | ▸
IPOJUCA | 14,0 | 9,6 | ▸ | 14,2 | ▸
GUAMARE | 50,1 | 9,7 | ▸ | 13,2 | ▸
GOIANIA | 61,3 | 14,3 | ▸ | 19,2 | ▸
RIO VERDE | 4,2 | 2 | ▸ | 2,3 | ▸
Região | Cap. m³ | Demanda 26 (m³) | Status 26 (m³) | Demanda 30 (m³) | Status 30 (m³)
DUQUE DE CAXIAS | 63,2 | 26,2 | ▸ | 34,8 | ▸
GUARULHOS | 62,7 | 21,2 | ▸ | 32,9 | ▸
S J RIO PRETO | 18,9 | 3,7 | ▸ | 4,2 | ▸
CUBATAO | 5,7 | 4,2 | ▸ | 4,8 | ▸
S J DOS CAMPOS | 5,6 | 2 | ▸ | 2,5 | ▸
RIBEIRAO PRETO | 6,7 | 2 | ▸ | 2,2 | ▸
OURINHOS | 3,1 | 1,4 | ▸ | 1,6 | ▸
SAO CAETANO | 3,0 | 1,7 | ▸ | 2 | ▸
ARAUCARIA | 10,2 | 3,8 | ▸ | 5,6 | ▸
CANOAS | 15,5 | 5,6 | ▸ | 8,8 | ▸
RIO GRANDE * | 5,4 | 0,5 | ▸ | 0,6 | ▸
SAO LUIS | 20,3 | 15,9 | ▸ | 16,2 | ▸
ACAILANDIA | 4,8 | 5,1 | ▸ | 6,8 | ▸
BELEM | 3,9 | 5 | ▸ | 5,9 | ▸
BRASILIA | 14 | 4,8 | ▸ | 5,3 | ▸
RONDONOPOLIS | 8,4 | 4,3 | ▸ | 4,8 | ▸
CUIABA | 2,3 | 0,8 | ▸ | 0,8 | ▸
Região | Cap. m³ | Demanda 26 (m³) | Status 26 (m³) | Demanda 30 (m³) | Status 30 (m³)
MACEIO | 0,9 | 0,8 | ▸ | 0,8 | ▸
LEM | 2,3 | 2,7 | ▸ | 2,9 | ▸
SAO FCO DO CONDE | 8,7 | 2,8 | ▸ | 3 | ▸
ITABUNA | 0,9 | 0,2 | ▸ | 0,2 | ▸
JEQUIE | 1,0 | 0,2 | ▸ | 0,2 | ▸
TERESINA | 8,6 | 4,4 | ▸ | 4,9 | ▸
PORTO NACIONAL | 10,6 | 1,9 | ▸ | 2,1 | ▸
Notes: Visão de Cluster de localidade Revisar os flags
Bloco de red flags e yellow flag

## Slide 47
CONTEXTO ALE
Dependência de infraestrutura e posição financeira com Majors
MENSAGEM-CHAVE 57% da movimentação em infra própria. Majors (Vibra+IPP) representam 13% do volume mas 25% da despesa total de armazenagem. Saldo líquido negativo com os dois — desequilíbrio maior com a Vibra.
MOVIMENTAÇÃO ALE — PARTICIPAÇÃO POR OPERADOR
Empresa | Part. (%) | Tipo
Infra Própria | 57% | —
Ipiranga | 8% | Major
Oiltanking | 3% | Operador
Vibra | 5% | Major
Temape | 3% | Operador
Ultracargo | 4% | Operador
Santos Brasil | 2% | Operador
Raízen | 2% | Major
Idaza | 2% | Regional
Rejaile | 2% | Regional
Torrão | 2% | Regional
Tecab | 2% | Regional
Granel | 2% | Regional
Outras | 4% | Diversas
Majors (Vibra+IPP) 13% do volume total · dependência direta em 15 filiais · 48% da despesa plural
BALANÇO FINANCEIRO COM MAJORS — 2025 FECHADO
Indicador | Vibra | Ipiranga
▼ ALE ARMAZENA (DESPESA) |  | 
Despesa total 2025 | R$ 8,9 M | R$ 8,8 M
Volume movimentado (m³/ano) | 135.763 | 188.673
Tarifa efetiva média (R$/m³) | R$ 95,0 | R$ 48,8
Nº de filiais | 7 | 7
▲ ALE É CEDENTE (RECEITA) |  | 
Receita total 2025 | R$ 1,4 M | R$ 3,6 M
Volume movimentado (m³/ano) | 58.079 | 171.316
Tarifa efetiva média (R$/m³) | R$ 23,6 | R$ 34,2
Nº de filiais cedidas | 1 (LEM) | 2 (GRU+LEM)
SALDO LÍQUIDO 2025 | – R$ 7,5 M | – R$ 5,1 M
Razão despesa/receita | 6,5× | 2,4×
LEITURA Com a Vibra a ALE paga 6,5× o que recebe — relação estruturalmente desequilibrada. Com a IPP o múltiplo é 2,4×, mais próximo de uma parceria bilateral. O Bundle IPP pode reduzir a despesa Vibra em ~R$ 3,4M/ano.
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
04 · Contexto ALE

## Slide 48
VIBRA · PARTE 1 DE 3
Relacionamento — Mapa de Contratos e Oportunidades
MENSAGEM-CHAVE ALE armazena em 7 bases Vibra — concentradas no N/NE e SP. Vibra armazena em LEM (única relação bilateral). Em laranja: praças com operador atual onde Vibra é BATNA disponível.
CONTRATOS ATIVOS ALE ↔ VIBRA
ALE (base própria)
ALE→Vibra (contrato)
Vibra→ALE (LEM)
Oportunidade subst.
A · ALE ARMAZENA NA VIBRA
Filial / UF | Vol. Min m³ | Giro 2025 | Tarifa R$/m³ | Status
Açailândia / MA | 2.502 | 1,29× | 43,8 | Swap LEM↔Açailândia concluído
Belém / PA ⚠ | 1.490 | 0,55× | 108→297 | ToP alto; candidata ao Bundle IPP
Crato / CE ⚠ | 1.200 | 0,53× | 217 | Monopólio Vibra; sem BATNA
Cubatão / SP | 1.928 | 1,83× | 60,5 | Alvo Bundle IPP (~50% tarifa menor)
Fortaleza / CE | 950 | 0,92× | 95–159 | Giro no limite; monitorar
Maceió / AL | 659 | 0,91× | 102–112 | IPP disponível como leverage
SJC / SP | 1.580 | 1,02× | 44 | Volume caiu 45% no 1T26
B · VIBRA ARMAZENA NA ALE
Filial / UF | Vol. Min m³ | Giro 2025 | Tarifa R$/m³ | Status
LEM / BA | 3.300 | 1,47× | 23,6 | Swap concluído; giro caiu 40% no 1T26
OPORTUNIDADES — Vibra como BATNA em praças com operador atual não-Major
Praça / UF | Operador atual | Despesa/mês | Vibra tem base?
Porto Nacional / TO | Granel | R$ 92k | ✓ SIM
São Luís / MA | Granel/Tequimar | R$ 526k | ✓ SIM
Teresina / PI | Granel | R$ 159k | ✓ SIM
Ipojuca / PE | Temape | R$ 284k | ✓ SIM
D. Caxias / RJ | Raízen (S10) | — | ✓ SIM
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
05 · Vibra · Relacionamento

## Slide 49
VIBRA · PARTE 2 DE 3
Relacionamento — Despesa e Receita ALE
MENSAGEM-CHAVE Relação fortemente unilateral. ALE paga R$ 742k/mês à Vibra em 7 bases; Vibra paga R$ 114k/mês em apenas 1 (LEM, em queda no 1T26). Crato e Cubatão concentram 45% da despesa.
A · ALE ARMAZENA NA VIBRA (despesa)
Filial | Vol Min m³ | Vol/mês 2025 | Giro 25 | Vol/mês 1T26 | Giro 1T26 | Tarifa R$/m³ | R$ k/mês | Observação
Açailândia | 2.502 | 3.231 | 1,29× | 3.113 | 1,16× | 43,8 | 140 | —
Belém ⚠ | 1.490 | 817 | 0,55× | 888 | 0,60× | 108 → 297 | 78–88 | R$ 1,46M (c/Crato)
Crato ⚠ | 1.200 | 633 | 0,53× | 619 | 0,52× | 217 | 117–126 | sem BATNA geográfico
Cubatão | 1.928 | 3.537 | 1,83× | 4.070 | 2,11× | 60,5 | 214–253 | alvo do Bundle IPP
Fortaleza | 950 | 878 | 0,92× | 944 | 0,99× | 95–159 | 72 | giro no limite
Maceió ⚠ | 659 | 600 | 0,91× | 679 | 1,03× | 102–112 | 62–68 | IPP como leverage
SJC | 1.580 | 1.618 | 1,02× | 885 | 0,61× | 44 | 27–57 | queda 45% no 1T26
TOTAL | 10.309 | 11.314 | — | 11.198 | — | — | 742 | —
B · VIBRA ARMAZENA NA ALE (receita)
Filial | Vol Min m³ | Vol/mês 2025 | Giro 25 | Vol/mês 1T26 | Giro 1T26 | Tarifa R$/m³ | R$ k/mês | Observação
LEM | 3.300 | 4.840 | 1,47× | 2.887 | 0,87× | 23,6 → 27,9 | 78–114 | Aquisição do Pool elimina essa receita
ALERTAS Take-or-Pay 2025 ≈ R$ 1,46M (Crato + Belém = 76%) · Tarifa Belém saltou +175% no 1T26 · Aquisição LEM-Vibra · SJC caiu 45%
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
06 · Vibra · Relacionamento

## Slide 50
VIBRA · PARTE 3 DE 3
Interesse Cruzado, Aderência e Oportunidades de Substituição
MENSAGEM-CHAVE Carteira Vibra em redução estrutural. Bundle IPP migra 44% da despesa Vibra. Crato sem BATNA. Além dos contratos diretos, Vibra é alternativa real em Porto Nacional, São Luís, Teresina e Ipojuca.
ALE → VIBRA (contratos diretos)
Nosso interesse
VIBRA → ALE
Interesse deles
MATCH PLANO ↔ VIBRA
Aderência
Formalização ANP swap LEM ↔ Açailândia
Em curso (mai/26) — encerra frente ofensiva
Saída Cubatão + Belém via Bundle IPP
IPP ≈ 50% tarifa Vibra; impacto R$ 341k/mês
Renegociação Crato
ToP R$ 685k/ano; sem BATNA; reduzir vol_min ou tarifa
Maceió — leverage via IPP
R$ 102–112/m³ hoje; IPP é o BATNA local
SJC — investigar queda 1T26
Volume caiu 45%; revisar premissa contratual
Defender Cubatão
Maior contrato da carteira (R$ 253k/mês 1T26)
Defender Crato
Monopólio local — extrai valor máximo
Estabilidade Açailândia/LEM
Pós-swap, posições consolidadas
Crato Não
Vibra cria o gargalo
Cubatão Não
IPP entrega por ~metade
Belém Não
Bundle IPP substitui
Maceió Parcial
IPP é alternativa real
OPORTUNIDADES DE SUBSTITUIÇÃO — praças onde Vibra pode substituir operador atual
Praça ALE | Operador Atual | Despesa Mensal | Tarifa Atual | Vibra tem Base? | Observação
Porto Nacional | Granel | R$ 92k | R$ 53/m³ | SIM ✓ | Defesa de share; Vibra está no terminal
São Luís | Granel / Tequimar | R$ 526k | R$ 50/m³ | SIM ✓ | Expansão seletiva; Bid recente com Granel ganhou
Teresina | Granel | R$ 159k | R$ 45/m³ | SIM ✓ | Defesa; monopólio Granel local — Vibra é BATNA
Ipojuca | Temape | R$ 284k | R$ 58/m³ | SIM ✓ | Região A; Vibra tem base própria em Ipojuca
Duque de Caxias | Raízen (S10 sem duto) | — | — | SIM ✓ | Base ALE sem duto S10 → Vibra e IPP como alternativa
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
07 · Vibra · Interesse Cruzado

## Slide 51
08 · Ipiranga · Relacionamento
IPIRANGA · PARTE 1 DE 3
Relacionamento — Mapa de Contratos e Oportunidades
MENSAGEM-CHAVE ALE armazena em 7 bases IPP. Guarulhos é a maior receita cedente da ALE. Em laranja: Senador Canedo (GO) — base IPP engargalada, adjacente à ALE Goiânia. Projeto Nexta destrava receita IPP→ALE.
CONTRATOS ATIVOS ALE ↔ IPIRANGA
ALE (base própria)
ALE→IPP (contrato)
IPP→ALE (Guarulhos)
IPP (Interesse cruzado)
A · ALE ARMAZENA NA IPIRANGA
Filial / UF | Vol. Min m³ | Giro 2025 | Tarifa R$/m³ | Status
Belém / PA ⚠ | 4.625 | 0,45× | 96–139 | Bundle IPP destrava saída
Canoas / RS | 5.500 | 1,02× | 28 | Estável
Gov. Valadares / MG ⚠ | 884 | 3,96× | 35 | Giro >2× — redimensionar vol_min
Montes Claros / MG | 2.338 | 0,75× | 60–62 | Melhorou no 1T26
Ourinhos / SP | 884 | 1,19× | 41–43 | Estável
Paulínia / SP (novo) | 3.000 | — | 7,3 | Pacote A — menor tarifa da carteira
SCS / SP ⚠ | 884 | 1,93× | 34–35 | Giro >2× — redimensionar vol_min
SJRP / SP | — | — | — | Hibernado — projeto pool
B · IPIRANGA ARMAZENA NA ALE
Filial / UF | Vol. Min m³ | Giro 2025 | Tarifa R$/m³ | Status
Guarulhos / SP | 8.000 | 1,63× | 20–32 | Maior receita cedente ALE (R$ 261k/mês)
LEM / BA | 1.100 | distrato | — | Migrou para Royal Fiq. IPP tem interesse em adquirir a base.
GOIÂNIA / GO — ALE como cedente IPP opera em Senador Canedo (base própria engargalada). IPP já demonstrou interesse em armazenar na ALE Goiânia. Projeto Nexta (expansão de capacidade ALE) pode destravar essa receita.
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
Ourinhos
Cubatão
São Caetano
Guarulhos
Paulínia

## Slide 52
IPIRANGA · PARTE 2 DE 3
Relacionamento — Despesa e Receita ALE
MENSAGEM-CHAVE Relação bilateral e mais equilibrada que Vibra. Bundle N/SE (possível saída) pode reduzir despesa em R$ 257k/mês em Belém. Paulínia (Pacote A) com tarifa R$ 7/m³ — ativo mais eficiente da carteira IPP.
A · ALE ARMAZENA NA IPIRANGA (despesa)
Filial | Vol Min m³ | Vol/mês 2025 | Giro 25 | Vol/mês 1T26 | Giro 1T26 | Tarifa R$/m³ | R$ k/mês | Observação
Belém ⚠ | 4.625 | 2.097 | 0,45× | 3.219 | 0,70× | 96–139 | 257–258 | Bundle IPP destrava saída
Canoas | 5.500 | 5.605 | 1,02× | 6.041 | 1,10× | 28 | 149–154 | operação estável
Gov. Valadares ⚠ | 884 | 3.503 | 3,96× | 3.834 | 4,34× | 35 | 122–134 | vol_min sub-dimensionado
Montes Claros | 2.338 | 1.755 | 0,75× | 3.069 | 0,99× | 60–62 | 101–131 | melhorou 1T26
Ourinhos | 884 | 1.054 | 1,19× | 1.067 | 1,21× | 41–43 | 42–43 | estável
Paulínia (novo) | 3.000 | — | — | 3.115 | 1,04× | 7,3 | 69 | Pacote A — tarifa mais baixa da carteira
SCS ⚠ | 884 | 1.708 | 1,93× | 2.060 | 2,21× | 34–35 | 59–72 | vol_min sub-dimensionado
SJRP | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | hibernado (projeto pool)
TOTAL | 18.115 | 15.722 | — | 19.405 | — | — | 799–861 | —
B · IPIRANGA ARMAZENA NA ALE (receita)
Filial | Vol Min m³ | Vol/mês 2025 | Giro 25 | Vol/mês 1T26 | Giro 1T26 | Tarifa R$/m³ | R$ k/mês | Observação
Guarulhos | 8.000 | 13.073 | 1,63× | 11.269 | 1,41× | 20–32 | 225–261 | maior receita cedente ALE
LEM | 1.100 | 1.204 | 1,09× | 0 | 0,00× | distrato | 0 | migrou para Royal Fiq
ALERTAS Belém: ToP 4.625 m³ vs giro 0,7× · Gov.Valadares e SCS giro >2× (redimensionar vol_min) · LEM-IPP: distrato, migrou para Royal Fiq · SJRP: hibernado (projeto pool)
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
09 · Ipiranga · Relacionamento

## Slide 53
IPIRANGA · PARTE 3 DE 3
Interesse Cruzado, Aderência e Oportunidades
MENSAGEM-CHAVE IPP é a contraparte com maior superfície de oportunidade. Bundle N/SE é o trade que redesenha também a carteira Vibra. Goiânia como cedente ALE→IPP destravado pelo Nexta. SJRP fora da pauta de armazenagem.
ALE → IPP (contratos diretos)
Nosso interesse
IPP → ALE
Interesse deles
MATCH PLANO ↔ IPP
Aderência
Bundle Belém + Cubatão + Betim
Possível saída — maior trade único da carteira
Cubatão (IPP)
Alternativa SE à Vibra (~50% tarifa menor)
Paulínia (Pacote A)
Em entrega; formalizar continuidade
Redimensionar GV + SCS
Giro >2× → vol_min sub-dimensionado
Maceió
IPP não usado hoje; lever via Paulínia
Guarulhos como pool (SJRP)
Posição formal — exige reciprocidade que ALE não topa
Defender Belém
Big tickets da carteira IPP
Crescer Paulínia
Assinou contrato com a OPLA – interligação com Pool
LEM (histórico)
IPP demonstrou interesse em adquirir — frente alternativa
Belém Sim
via Bundle — destrava se fechar
Cubatão/Paulínia Sim
Bundle
Maceió Sim
alternativa real à Vibra
M.Claros/GoVal Parcial
posição já existe; redimensionar
Itajaí/OPASC Difícil
IPP+Raízen estrangulado; mantém Stang
SJRP Travado
projeto pool — fora da armazenagem
OPORTUNIDADES — substituição de operadores + Duque de Caxias + Goiânia como cedente ALE→IPP
Praça / Tema | Contexto | IPP tem base? | Ação recomendada
Duque de Caxias | Base própria ALE sem duto S10. Raízen supre hoje. IPP tem base em Caxias — pode assumir essa posição. | SIM ✓ | Negociar cessão de espaço S10 com IPP em Caxias como alternativa à Raízen
Goiânia — ALE cedente | IPP em Senador Canedo (base própria engargalada). IPP já manifestou interesse em armazenar na ALE Goiânia. Projeta receita adicional para ALE. | SIM (S.Canedo) | Condicionado ao Nexta (expansão cap. ALE Goiânia). Aprovação Nexta → abre receita IPP→ALE.
ALE Combustíveis · Diretoria Estratégica · Maio/2026
10 · Ipiranga · Interesse Cruzado

## Slide 54
Obrigado!